## crm问题跟踪表
筛选日期 | 问题现象 | 问题时间 | 提出者 | 导致原因 | 分析原因时间 | 查找人 | 责任归属方 | 引入人 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人 | 解决方案 | 上线时间 | 未解决方案 | 备注
2017-09-27 | 现在发现，在新平台的代理商反馈，可以看到其他代理商在新平台的拨打情况。并且可以看到明细等。 | 2017-09-27 | Terry Shi | 上次外包修改是客户数据页面的串号修复，这次修改是成单页的数据串号修复，也就是说是同样的后端逻辑处理，有一处改了，一处没改到 | 2017-09-28 02:41 | jack | 【外包】 |  | 是 | 2017-09-28 | 外包 | 查询成功提交客户数据列表时，根据当前client用户查询其下挂载的所有任务，将这些任务作为条件，去查询这些任务下的客户数据， 这样就不会发生 不属于该client的客户数据却显示在了这个client的数据列表里 的问题。 后续处理： 在第四季度对后端代码进行严格检查优化，确保线上稳定 | 2017-09-28
2017-09-27 | 对顺顺项目、傲梦编程项目做数据调配导入客户数据，日志显示数据部分成功 | 2017-09-27 | strong | 大数据调配记录中间仓 里面的 可调配数据与客户数据重复 | 2017-09-27 18:20 | jack/katherine | 【大数据】 |  |  |  |  | CRM建议：大数据方将可拨打数据导入中间仓时，严格查重，避免号码重复 部分成功情况发生
2017-09-28 | 坐席组预拨号页面展示数据异常， 不能拨号， 坐席不能签入签出 | 2017-09-28 | strong | 平台调用创建client接口，外包更新创建client的规则后，接口未同步更新 | 2017-09-28 | jack | 【CRM】 | jack | 是 | 2017-09-28 | jack | 01.已出问题client对数据进行手动修复 02.完善代码。调用外包的model，创建完了再更新来实现定制化，补充代码于28上线内容一同上线 | 2017-09-28
2017-09-28 | 辅导君项目，数据在消耗，不进线，昆山，莎翁少儿英语同上，内线打不出去，提出时间：2：19 | 2017-09-28 | 张凯，alex，ivy，赵云，沈嘉佳 | opensips于14：16至14：24挂了8分钟。opensips自身原因导致。 | 2017-09-29 | solo | opensips |  | 是 |  |  | opensips于14：24重启后恢复正常，系统异常时间8分钟，系统发觉异常至解决时间5分钟。 | 2017-10-09 | opensips开源框架有bug，目前采用临时方案解决 | 临时采用定时脚本检测服务，挂了就重启
2017-09-29 | 数据左侧按钮的下拉菜单显示不全。 | 2017-09-29 | strong | 外包于上线调整了样式，把生产环境当测试环境了 | 2017-09-29 | 外包 | 【外包】 |  | 是 |  |  |  |  | 外包更改代码中
2017-09-30 | 桥吧线上青少年英语-一线城市-201709，客户收到报告年龄有空的。DBA表里是有的 | 2017-09-30 | andy | projectId 为59a8efffb03623d07d233a21的这个项目 设定字段 里 年龄选项是一个可选列表，列表没有7，6 这种选项，通过上传成单的csv文件的审核没有排查掉不符合这个选项的条目，但是下载的时候进行了验证，所以不符合选项的年龄被设置为空。 | 2017-09-30 | ali | 【外包】 |  | 否 |  |  | 01.业务自己在自定义字段中加上这些年龄 |  | 01.外包将导入数据功能中录入的内容应与字段设置的条件作对比过滤。 02.打包下载时应逐个获取字段不应整条数据拉出。减少io。 03.过去不符合字段要求的数据应进行清洗
2017-09-30 | 修改密码页面显示乱码 | 2017-09-30 | terry | 使用360浏览器导致的js兼容问题，换成google浏览器使用正常。 | 2017-09-30 | ali |  |  | 否 | 2017-10-10 12:00 | jack |  |  | 对较低版本浏览器内核判断，给用户以提示
2017-10-09 | 金湖艺桥接包方无法登陆：找不到client | 2017/10/09 11：09 | yoko | 29号两个由平台调取接口应创建的client：金湖艺桥和东营星创。未成功创建。平台成功调取接口，但client未创建成功。平台直接跑脚本创建client成功，就是刘张亮调用的我们接口传的，然后业务能登了，说明接口没问题，还是平台调用时候的问题 | 2017-10-09 | katherine/jack | 【平台】 |  | 是 | 2017/10/09 12:00:00.0 | jack/刘章亮 | 01.找到平台接包方id，刘张亮跑脚本建立client。经验证业务已可登陆。 02.建议平台方-叶世民，查找调用问题。(平台注册接包方用户老不能同步到crm的原因：平台之前有传的一个域名前缀prefix，突然不传了，然后直接就通不过)
2017-10-09 | 成本费率报表几个计费数值显示异常 | 2017/10/09 09：49 | strong | 很多任务的redis里rete_plan_id为空他们调用任务model做更新操作时，redis的key crm.mshuoke.com:C:CAMPAIGN:XXXXX:H 下面的字段 rate_plan_id 没有更新到， 然后就无法关联统计成本费率报表里几个计费数值 | 2017-10-09 | 外包 | 【外包】 |  | 是 | 2017/10/09 14：25 | 外包 | 01.外包已经提交修复到hotfix 02.并且需要跑脚本修复一下redis线上数据， 也就是 这个key crm.mshuoke.com:C:CAMPAIGN:XXXXX:H 下面的字段 rate_plan_id 需要 从mongo里拿出来 同步到redis
2017-10-11 | 霍山颢影 于 2017-10-11 10:07:37 上传了 232 单成单,系统未能成功查重。 短信通知发送成功，邮件未成功发送。 | 2017-10-11 | april | 01.上传数据时大数据正在调试当前程序或插入内容，因此导致查重失败。 02.平台方接口未成功发送邮件，由于平台接口未部署到生产环境 平台短信接口无法调用，返回 { "timestamp": "2017-10-11T05:07:01.899+0000", "status": 404, "error": "Not Found", "message": "Not Found", "path": "/publicApi/sendemail" } | 2017-10-11 | katherine/jack | 【大数据】 【平台】 |  | 是 | 2017-10-11 | ali | 01.已补充发送邮件通知业务查重 02.待平台恢复查重接口的可用性（已通知相关人员-叶世民） 03.待大数据恢复查重接口的可用性（已通知相关人员-陈之栋） 04.平台于2017/10/13晚修复 | 2017-10-13
2017-10-11 | 大脑地图今天导的新数据，17721100509, 18016447105，这两个号码客户说已经连续好几天一直在打，查了下记录，确实被别的项目打了。 昨天也出现了类似的情况，出现这样情况的还有：昆山op-嗨英语，EF上海，VB 上海 | 2017-10-11 | 葛霞 | 导致该问题有两个原因 01. 大数据impala/hive元数据不同步 导致的 02.随即取数入中间仓大数据这里自己的逻辑没调整好，选取数据入自己的表一次，再选取数据入中间仓一次，根据上次大数据数据联调第四次的时候 ，是选了城市，级别入库的，所以没有考虑两次选取的数据会不一致的情况 | 2017-10-11 | 陈之栋 | 【大数据】 |  | 是 |  |  | 01.待大数据恢复（已通知相关人员-陈之栋）
2017-10-11 | 平台新注册的外包商（睢宁周公子商务信息咨询有限公司），crm无法正常创建 | 2017-10-11 | april | 在平台注册接包方时，平台传过来的字段中不知什么时候少传的一个域名前缀prefix，导致在crm中client无法正常创建 | 2017-10-11 | jack | 【平台】 |  | 是 | 2017-10-11 | jack/叶世民/ 刘章亮 | 01.找到平台接包方id，刘张亮脚本建立client。 02.平台-叶世民 已经找到原因（少传字段prefix），于2017/10/13晚上线修复。 | 2017-10-13
2017-10-11 | 坐席第二次拨打电话后点击“同时保存联络记录和客户资料”按钮， 保存失败 | 2017-10-11 | strong | 坐席在新增联络记录中开了多个页签，导致在保存的时候数据错乱 | 2017-10-11 | 外包 Potato | 【外包】 |  | 是 | 2017-10-11 | 外包 Potato | 外包给出建议：坐席再出现这种情况可以 01.先点 取消 02.然后再点保存客户资料 对客户资料进行保存 0 3.最后点保存联络记录， 对联络记录进行保存 这样不影响坐席正常工作 问题会尽快进行修复
2017-10-12 | 大脑地图（项目id：59b20673fd35ecf8076e911c）,环球雅思集团-线下-雅思（项目id：599115e6e089a5fb6dcf7638）,昆山op-嗨英语（项目ID：59db325d58eb8cf3066f44a0）还是有打过的重复数据 | 2017-10-12 | 葛霞/张凯 | 导致该问题有两个原因 01. 大数据impala/hive元数据不同步 导致的 02.随即取数入中间仓大数据这里自己的逻辑没调整好，选取数据入自己的表一次，再选取数据入中间仓一次，根据上次大数据数据联调第四次的时候 ，是选了城市，级别入库的，所以没有考虑两次选取的数据会不一致的情况 | 2017-10-12 | 陈之栋 | 【大数据】 |  | 是 |  |  | 01.大数据方修改代码
2017-10-13 | 从客户数据页面导入拨号器的数据，在拨号列表中无法正常查询到 | 2017/10/13 10 :11:00.0.0 | april | 导入脚本里更新mongo数据的问题 每500个处理一次redis，会在导入任务结束的时候处理余下不足500个的客户数据，并同时更新客户的预拨号列表状态。正好客户数据是500的整数倍，导致最后没有更新客户数据 | 2017/10/13 15 :35:00.0 | 外包 宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017/10/13 16 :08:00 | 外包 Dk | 01.更新mongo数据bug， 现在尽量避免导入 客户数据数量为 500的整数倍的文件 02.代码更新提交至hotfix 1.0.10.1 | 2017-10-13
2017-10-13 | client 芜湖 ，任务 环球雅思集团，预拨号界面中通话客户总数显示错误 | 2017/10/13 15:21:00.0 | 陈伟/joyce | 坐席接通的同时客户挂机，导致双方通道实际没有桥 接成功，这种情况下，有机率造成实际通话数据出问题 | 2017/10/13 11:02:00.0.0 | 外包 donnie | 【外包】 |  | 是 | 2017/10/13 16.06:00 | 外包 donnie | 01.外包 donnie手动清除了任务 环球雅思集团的错误数据 02.更新代码并提交至hotfix 1.0.10.1 | 2017-10-13
2017-10-13 | client查询不到成单数据明细（“哒哒ABC-线上-全国-青少儿英语-2017-08-110529-西安互动”任务有两条，上传过成单的任务被关闭了。且向其中关闭的项目中上传成单的后台任务记录，在client层级账户中看不到，在reseller中能查询到。） | 2017/10/13 15:51:00.0.0 | mindy | 之前有6个client 陕西广电网络传媒集团股份有限公司、陕西海腾信息科技有限公司、北京全瑞昊劳务派遣有限公司、安徽省百晟商务咨询有限公司、河南省和众通信技术有限公司、西安互动未来信息技术有限公司 这6个client是最初bug版本由平台创建到CRM的，导致拨号及部分数据显示异常， 后来与LEO沟通确定不修复这6个client，而是重新创建， 那么重新创建后， 老的数据肯定就没有了 | 2017/10/13 16:06:00.0.0 | Jack | 【crm】 | Jack | 是 | 2017/10/13 16:37:00.0.0 | April | 产品-April 通知业务，让业务方找dba去要旧数据，就不用在这个client上做数据导出之类操作了
2017-10-16 | 昆山op-嗨英语 （项目学鼎教育） 昆山 （项目：WEBkids） ，芜湖op（项目：牛津幼苗线下青少儿英语-深圳 ，大脑地图-线下-青少儿英语,韦博成人-10月） 所有 坐席听不到客户声音 | 2017/10/16 09:30:00 00:00:00 | 张凯/邹巧/Judy/葛霞/赵云 | 初步判定是opsensips跟rtpenjine模块导致的。 | 2017-10-16 10:04 | solo/donnie | 【外包】 |  | 是 | 2017-10-16 10:27 | solo/donnie | 重启opsensips和rtpenjine，命令如下： systemctl restart rtpengine systemctl restart opensips
2017-10-16 | DBA从crm数据调配操作据导出，并将数据文件放入共享盘中后无法访问,在等数据的项目：乂学-芜湖 | 2017/10/16 9:43:00.0 | 芜湖DBA | 芜湖共享服务器的硬盘出现了问题，导致dba进不去服务器，拿不到数据文件，无法到crm进行客户数据导入 | 2017-10-16 10:41 | 余勇/strong/高明明/jack | 【芜湖】 |  | 是 | 2017/10/16 11:48:00.0 | 高明明/jack | 01.于洋从大数据那边要到导入的数据，再给到dba，由dba通过客户数据导入 02.数据通过大数据-高明明和ada对接分发数据
2017-10-17 | 坐席使用预拨号界面的数据一直在消耗，并且不进线，不进线的项目：嗨英语线上青少儿英语， 昂立智立方 WEBkids，精锐上海线下-学科类辅导-杭州，牛津幼苗线下青少儿英语-深圳，大脑地图-线下-青少儿英语-上海，义学国际 | 2017/10/17 10:24:00.0 | 张凯/邹巧/ivy/葛霞/Alice | VOS现在为盗版，被攻击，导致与中继无法连接，正版的需要2万，老板预算还没有批 | 2017-10-17 10:24 | solo/strong | 【IT部门】 |  | 是 | 2017-10-17 10:37 | solo/strong/Stephen | 01.重启Vos 02.strong准备申请正版的Vos
2017-10-17 | 北京畅灵 代理商无法登录领取订单，提示：client数据未找到（北京畅灵为2017/10/12创建） | 2017-10-17 11:05 | Mindy | 平台创建接包方用户并传数据到crm创建client时缺少prefix字段 | 2017-10-17 11:09 | 于洋/叶世民 | 【平台】 |  | 是 | 2017-10-17 11:58 | 刘章亮 | 01.找到平台接包方id，刘张亮脚本建立client。（初步解决）
2017-10-18 | 宿州时代电子商务有限公司 代理商无法登陆领取订单，提示client数据未找到（创建时间：2017-10-16 16:46 ，审核时间：2017-10-17 09:53） | 2017-10-18 10:13 | Mindy | 由于 操作人员 进入了平台旧的页面，将错误的数据包发送到了 旧的处理接口上，导致在进入crm的时候少传了prefix字段，在crm创建不成功 | 2017-10-18 10:15 | 于洋/叶世民 | 【平台】 |  | 是 | 2017-10-18 14:00 | Stephen/叶世民 | 01.找到平台接包方id，刘张亮脚本建立client。 02.平台方下线旧的前后端代码
2017-10-19 | 坐席队列空闲的较多并且时间过长，电话排队超时，无法取消 | 2017-10-19 13:51 | 张凯/ivy/邹巧 | 一个asterisk的bug 造成内存占用过高 目前还没有修复,连续运行 七周, asterisk内存个占用从 220M增加到8G了 | 2017-10-19 14:07 | 【外包】solo Donnie |  |  | 否 |  |  | 01.如果再遇到这种情况坐席重新签入，坐席组长预拨号重新开关一下 02.给asterisk增加内存报警机制 （以上为暂时解决方案） |  | asterisk的bug暂时还无法修复
2017-10-19 | 优氏学科 1条录音上传失败，提示：将文件传成cdr时失败，请联系管理员 | 2017-10-19 17:13 | Mindy | 该录音文件的文件头 RIFF header 丢失， 目前使用的转码工具无法识别该wav录音。至今有两单录音出现这种情况。 | 2017-10-19 17:13 | ali | 【crm】 |  | 否 |  |  | 01.网页对mp3格式音频未查到兼容问题，所以目前的转码功能只是将wav格式的音频转为mp3格式 02.将该录音用windows平台软件转为mp3之后可以正确上传 （以上为暂时解决方案） |  | 用更为合适的转码工具替换
2017-10-20 | 任务名:沃尔得合肥线下成人英语-合肥-201710-175405-芜湖OP 没有分配到 组坐席组:沃尔得合肥线下成人英语-合肥-201710-175405-芜湖OP 下，导致该坐席组不能打电话 | 2017-10-20 09:47 | Karli | 业务方在将任务分配不小心时分到了其他的坐席组，而分配坐席组的操作每个任务只能操作一次，所以不能更改 | 2017-10-20 09:54 | Strong | 【业务】 |  | 是 | 2017-10-20 10:10 | katherine/jack | 01.开发去数据库中更改任务下的坐席，具体更改方法： campaigns表里 agent_group_id client对应的库下 agent_groups 表里 applications 下 appList数组里 记录对应的campaign，找到对应的campaign realm:C:CAMPAIGN:campaignid:H 里改 PDExten
2017-10-21 | 客户操作数据调分配时，G级别的有10条数据不能导出 | 2017/10/21 10：： |  | 无法导出的十条数据为level7，是大数据增加了等级，而没有通知crm，数据导出页面的等级应原需求为写死的html，故有10条level7的数据无法导出。 | 2017-10-23 10:00 | katherine/jack | 【大数据】 |  | 是 | 2017-10-23 12:00 | katherine | [暂时]今天晚上会把这等级做修正（暂时还是硬编码写死）。主要是为了快速使系统可用。 [之后]把等级写成动态根据大数据那边实际的值。 | 2017-10-23
2017-10-25 | 昆山op-web成人 刚刚回收数据，勾选了昨天0:00-10:00左右的，搜索出来只有1200多条，回收之后却变成6千多 | 2017-10-25 16:54 | 张凯 | 程序上的缺陷， | 2017-10-25 16:54 | 【外包】dk | 【外包】 |  | 是 | 2017-10-26 | 【外包】 | 外包修改代码修复 | 2017-10-26 | 有可能是回收条件与页面筛选条件不一致所致，需要一定的时间排查。
2017-10-25 | 预拨号回收客户任务在后台任务一直处于未开始 | 2017-10-25 17:19 | strong | cluster02机器上 （回收） 101学酷线上青少儿学科辅导-201709-170905 刚才这个任务执行了 表内所有数据回收 19W+ 数据， 导致其他回收没执行，这个任务执行完 就顺序执行当前机器上其他的回收任务了 | 2017-10-25 17:19 | Jack/【外包】宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017-10-25 17:39 |  | 01.排队等候，等 101学酷线上青少儿学科辅导-201709-170905任务执行完会自动解决 02.solo提出：回收还没有分机器 以后改进一下
2017-10-26 | 昂立智培星&美博于2017/10/25 执行3删除任务，今天在后台任务显示还是进行中，执行的服务器名称：cluster02 | 2017-10-26 08:44 | cash | 导致原因不明 | 2017-10-26 10:44 | jack/【外包】donnie | 【外包】 |  | 否 |  |  | 01.让客户重新调用后台任务删除客户数据 |  | 外包在hotfix分支上加入日志记载，然后发到生产再看
2017-10-26 | 外包商（华询-卓宏，101学酷线上青少儿学科辅导）质检为可回拨后可以再次上传两次或以上的成单 | 2017-10-26 15:00 | QA-Tracy | 导致原因不明，宝还没有给予原因 | 2017-10-26 15:33 | jack/【外包】宝 |  |  | 否
2017-10-26 | 系统出现卡顿，并不进电话，数据在消耗，电话没有声音（时长为2分钟） | 2017-10-26 15:00 | Alex/赵云 | opensips 于15:00:03重启了一次，16:15又重启了一次 导致opensips重启的原因：opensips的bug | 2017-10-26 16:15 | 【外包】solo | 【外包】 |  | 是 | 2017-10-26 |  | 01.2017/10/26升级opensips
2017-10-30 | 坐席通话中成功了一个单子，但是在没有页面显示 这单成功单 | 2017-10-26 10:43 | 昆山-ivy | 导致原因不明 | 2017-10-26 14:28 | 【外包】Donnie | 【外包】 |  | 否 |  |  |  |  | Donnie在看日志，通话记录和通话状态判断有问题，录音也没有，没开asterisk日志，具体原因还不好定位
2017-10-30 | 在导出客户数据（项目：101学酷线上青少儿学科辅导）时，任务执行了，但是报错结束 | 2017-10-26 15:53 | April | 导出任务 59f6da2793e86d692a1798e1，已经重新导出了，目前正在进行中。 定位到问题原因是： 当前导出每次取5000条数据，此任务5000条数据文档大小超过16M,导致mongo报错终止。 as2机器上 /usr/src/clustercc/server/config.js 文件中global.MAX_DATA_LIMIT 参数被我从5000改为2000 | 2017-10-26 16:40 | 【外包】 相当难受 | 【外包】 |  | 是 |  |  | 01.as2机器上 /usr/src/clustercc/server/config.js 文件中global.MAX_DATA_LIMIT 参数被我从5000改为5000
2017-10-31 | 优氏学科 1条录音上传失败，提示：将文件传成cdr时失败，请联系管理员 | 2017/10/3114:34:00 | Mindy | 该录音文件的文件头 RIFF header 丢失， 目前使用的转码工具无法识别该wav录音。至今有几单录音出现这种情况。 | 2017-10-31 14:46 | ali | 【crm】 | ali | 是 | 2017-10-31 15:00 |  | 01.网页对mp3格式音频未查到兼容问题，所以目前的转码功能只是将wav格式的音频转为mp3格式 02.将该录音用windows平台软件转为mp3之后可以正确上传 （以上为暂时解决方案）
2017-11-04 | 昆山op-莎翁英语,拨打电话后坐席页面，坐席组长页面，与质检页面无录音 | 2017-11-04 10:10 | 昆山op-张凯 | 上线后重启nginx没有生效 | 2017-11-04 10:15 | Jack/solo | 【IT部门】 |  | 是 | 2017-11-04 10:23 | 【外包】solo | 01.重新启动nginx 生效命令： sudo nginx -s stop sudo nginx -c /usr/local/openregistry/nginx/conf/vhosts/nginx_clustercc.conf
2017-11-06 | 一直在拨打的旧任务（英孚杭州线下青少儿英语-杭州）于2017/11/06改了主叫之后不启动预拨号 | 2017-11-06 14:54 | Joyce | 在修改任务的配置时候，会影响正在开启的预拨号状态，所以导致不能启动预拨号 | 2017-11-06 14:54 | 【外包】donnie | 【外包】 |  | 是 | 2017-11-06 15:58 | 【外包】donnie | 【外包】donnie 已找到原因，代码提交到msmaster，尽快安排时间上线，上线时间未定
2017-11-08 | 01.在上传成单时《11.07-TC大众汽车邀约提单表-22单.xlsx》，成单列表中会显示？号，原始表格没有看到问号 02.并不能上传成单，报错为大数据查重失败 | 2017-11-08 10:58 | Mindy | 01.《11.07-TC大众汽车邀约提单表-22单.xlsx》文件内含“ ”字符，在excel中表现为空格，在csv文件中表现为问号。 02.之前导入过这批数据，并带？，然后这批数据因为存在 在成单表里，被大数据那边抽取过去放在他们历史表里了，上传时候先去大数据历史成单里看有这批号码，所以不能上传 | 2017/11/08 11:13:00 2017/11/09 10:00:00 | Katherine |  |  | 是 | 2017/11/06 12:40:00 2017/11/09 14:10:00 | Katherine/jack/高明明 | 01.如需在excel中解决，将有问题的字符（如该文件性别下的 男 后面有一个空格）将该空格选中复制，然后通过查找替换掉。 02.如在csv中解决，查找问号并将其替换掉即可。 结论：原excel文件带特殊字符（表现为空格或空白），所以视觉上没有发现。（以上为临时解决） 03.大数据方明明将历史成单表里的涉及到6个号码的数据删除，让业务再次重新上传
2017-11-08 | 唯都汽车项目，需求概况 ID： 20171103194513079 唯都汽车线下汽车试驾-201711-194513 任务概况： ID： 20171106105749815。 11月8日 正常上传12单报告给客户，但实际录音里才只有5单（6条录音) | 2017-11-08 18:45 | Ella | 录音就是因为转码不对，录音转码不对就会出现问题 | 2017-11-09 10:00 | Jack |  |  | 是 | 2017-11-09 11:00 | strong | 01.由strong拿到录音后进行转码，转码之后进行重新上传
2017-11-10 | 任务：美博教育-线下-成都，8月份建的项目，打的成都，不拨号，数据消耗不振铃 | 2017-11-10 11:11 | 葛霞 | 该项目下的任务的redis配置key中没有坐席组号码，所以开启预拨号后不拨号 | 2017-11-10 11:22 | 【外包】 donnie/solo | 【外包】 |  | 是 | 2017-11-10 11:59 | Joyce | 01.负责该任务的client找到任务美博教育-线下-成都重新保存
2017-11-10 | 成本-收费费率报表于2017/11/03日数据统计错误，数据重复计算 | 2017-11-10 16:32 | strong | 启动了多个task的问题，所以统计脚本被重复执行3次，导致成本费率统计是实际的3倍 | 2017-11-10 16:32 | 【外包】宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017-11-10 17:19 | 【外包】宝 | 01.手动在数据库里去除重复的数据（临时解决） 02.可能有多台机器都启动统计的脚本，其中一台执行，就会到这个redis里查看下当前是否有某一台在执行 1. 如果serverKey不存在， 就由当前机器执行，并将当前机器的serverKey 增加到这个redis的键值里 - 同时其他台机器执行当前脚本的时候，也是查询这个redis的键值，发现已经有在执行了，就不会执行该脚本了 2. 如果有serverkey存在，再验证下是什么时候执行的，如果是10s之前执行的，那就会由当前这台机器负责执行 如果updatedAt是10s内，就不会执行脚本 如果updatedAt是10s之前的，就会由当前机器负责执行该脚本
2017-11-11 | 坐席反映数据调配分配数据后，在坐席客户资料中城市显示为空 | 2017-11-11 14:40 | 葛霞 | 平台传过来的自定义字段，含城市（key不为“城市”，为key5），数据调配时将调配的数据city字段匹配为“城市”，造成重复误差。导致坐席客户资料中城市显示为空 | 2017-11-11 14:40 | Jack | 【crm】 | Jack | 是 | 2017-11-13 | Jack | 01.将含key的自定义字段删除（2017/11/11临时解决） 02. 平台传过来的自定义字段城市与区域字段，存入CRM的时候字段名转换为“城市”，“区域” | 2017-11-13
2017-11-13 | 项目：韦博线下成人英语，自有数据外包上传成功后在质检里存在3条同号码的成单 | 2017-11-11 16:23 | QA-Tracy | 由于在上传录音时录音没有传完，操作人又点击了上传录音，导致在质检页面有的成单存在有重复的电话号码 | 2017-11-13 16:33 | Jack/Katherine |  |  | 是 |  | Katherine | 01.脚本修复线上数据（临时方案） 02.在录音没有上传完屏蔽上传录音按钮 | 2017-11-13
2017-11-14 | 项目：兰迪-线上-青少年英语，在领取订单后在crm中无订单 | 2017-11-14 09:50 |  | 很久之前该项目就已经在平台创建并指派订单，但是因为没有产品线所以项目不能同步到crm，于2017/11/13平台在后台增加了产品线，于2017/11/14日领取订单，所以导致订单无法进入至crm | 2017-11-14 09:50 | Jack/叶世民 |  |  | 是 | 2017-11-14 10:51 | 刘张亮 | 01.找到平台接包方id，刘张亮脚本建立client。
2017-11-14 | 音谊佳-乔巴英语外包自有数据上传有74条录音无法传入crm | 2017-11-14 16:55 | Mindy | 文件含有有中文，windows下的编码是gbk，linux是utf-8，因为编码的问题导致录音无法上传 | 2017-11-14 16:55 | Jack | 【IT部门】 |  | 是 | 2017-11-14 | Jack | 01.将代码提交并上线 02.unzip带上-o utf-8 | 2017-11-14
2017-11-21 | 自有数据外包上传的录音基本不能播放，项目：莎翁-音谊佳，桥吧宇泉 | 2017-11-21 10:11 | QA-Tracy | 导致原因不明 | 2017-11-21 10:42 | jack |  |  | 否 | [5 empty] | 于2017/11/21 11:40分左右自动可以听取录音
2017-11-21 | 坐席（1008@bd.crm.mshuoke.com）登陆后，在左上脚显示load agent status 同上一个client下的坐席（1003@bd.crm.mshuoke.com）登陆后，在左上脚显示ringring的状态，但是他们是不打电话的，也挂不断，需要编辑坐席重新保存 | 2017-11-21 11:33 | April | 任务丢失key导致 | 2017-11-21 | 【外包】宝 | 【外包】 |  | 否
2017-11-22 | redis缺少key | 2017-11-22 |  | 当redis超过配置中maxmemory设置的最大内存，并且设定了maxmemory-policy时，redis将采用随机的方式删除key，而不是之前认为的最久未使用策略。 同时由于系统配置问题，开启了一个CRM不需要的功能，导致所有的通话事件都被保存到了redis中，导致redis内存占用持续增长，最终达到了maxmemory中设定的值，引起redis开始随机删除系统数据 已知的影响如下 1. 丢失了部分任务的配置和客户索引信息(需要重新保存项目,任务,并且运行脚本重新生成客户索引) 2. 丢失了部分坐席的配置(需要重新保存坐席) 3. 其他位置的配置信息丢失，如果在使用中发现功能与期待不符，请及时与我们联系进行相关内容的修复 | 2017-11-22 | Jack/david/【外包】 | 【外包】 |  | 否 |  |  | 01.让小韩设置了redis的预警 02.外包在生产环境跑脚本修复redis缺少的key
2017-11-23 | 客户数据界面字段 拨打次数，最后一次拨打时间，最后一次拨打结果 在页面上不显示 | 2017-11-23 15:52 | April | 坐席保存联络记录没有处理最后一次呼叫结果 | 2017-11-23 15:52 | 【外包】solo/宝 | 【外包】 |  | 是 |  |  | 01.外包已修复提交代码至hotfix1.0.12.0 | 2017-11-23
2017-11-24 | 质检页面多人质检后质检人显示错误 | 2017-11-24 16:39 | April | 外包的bug，已有解决方案 | 2017-11-24 16:39 | 【外包】宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017-11-24 | 【外包】宝 | 01.外包已修复提交代码至hotfix1.0.12.0 | 2017-11-24
2017-11-27 | 数据部门使用数据调配导入客户数据时报服务器错误 | 2017-11-27 10:00 | cash | dba在进行数据调配时，导入数据量没有填写就点击了“确认分配”按钮，导致报服务器错误 | 2017/11/24710:00:00 | Jack | crm | Jack | 是 | 2017-11-30 | Katherine | 01.报错优化：未填写调配数据量不允许调配或者导出， 然后提示信息颜色应该是黄色条，而非红色， 报错信息也会更详细一点 | 2017-11-30
2017-11-28 | crm用户登陆后报504 | 2017-11-28 13:01 | 陈伟/沈嘉佳 | 01.as1上mongo断了 02.导致mongo断了，mongo pm2后台进程与前台页面连接数无法释放 | 2017-11-28 13:02 | 【外包】solo |  |  | 是 | 2017/11/28 13:12:00（临时解决） | Stephen | 01.运维重启mongo进程（临时方案） 02.
2017-11-28 | qc处理工单时出错 | 2017-11-28 14:52 | 葛霞 | 坐席提交工单时(11月25号)，客户数据中包含自定义字段key11，工单处理日期为11月28号，此时项目自定义字段中key11字段已被删除，所以处理工单的代码在途中报错了 | 2017-11-28 14:52 | 【外包】BigD | 【外包】 |  | 是 | 2017-11-28 15:23 | 【外包】BigD | 01.手动修复错误数据 02.代码中需要加一下容错机制
2017-11-29 | 01.crm用户登陆后报504 | 2017-11-29 08:26 | strong/业务 | mongo挂了。导致mongo挂了的原因：程序bug，导致mongo pm2后台进程与前台页面连接数无法释放 | 2017-11-29 08:26 | david | 【外包】 |  | 是 | 2017/11/29 10:00:00(暂时解决) | jack/solo | 2017/11/29发布脚本修复 | 2017-11-29
2017-11-29 | 查看任务汇总报表报服务器错误。项目：西安联唐网络科技有限公司，任务：VIPkid-线上-青少儿英语-201711-165050 | 2017-11-29 15:32 | yoko | 报表出错是因为今天凌晨(2017/11/29)12点跑报表数据时候数据库挂了，报表数据没有完全生成 | 2017-11-29 15:32 | david/jack | 【外包】 |  | 是 |  | jack/solo | 2017/11/29发布脚本修复
2017-11-29 | mongo于2017/11/28 18:14:00左右 又挂了一下，重启服务之后查询慢 | 2017-11-29 18:14 | tech | mongo挂了。导致mongo挂了的原因：程序bug，导致mongo pm2后台进程与前台页面连接数无法释放 |  | david | 【外包】 |  | 是 |  |  | 2017/11/29发布脚本修复 | 2017-11-29
2017-11-30 | 业务从客户数据导入大量数据并勾选“导入拨号列表”后，又删除客户数据，拨号列表中的数据没有被清空 | 2017-11-30 10:37 | 业务 | 程序缺陷 | 2017-11-30 10:37 | 【外包】 | 【外包】 |  | 是 | 2017/11/30 10:40:00（l临时解决） |  | 01.业务清空拨号列表，再次从客户数据中导入并勾选进入预拨号
2017-12-01 | 项目：湖北时代万新国际教育发展有限公司线下托福雅思SATACT201711180851， 熊小猫英语PandaOnline线上青少儿英语201711142728， 优氏在线学科英语线上青少儿英语201712105508 打包成单成功后，打包状态只有1单标记 “已打包” | 2017-12-01 16:03 | April | 2017-11-30上线的功能， models的Qupdate作过变更，将批量的接收条件换了位置 | 2017-12-01 16:03 | Katherine | 【crm】 |  | 是 | 2017-12-01 | Katherine | 01.修复旧数据 02. models的Qupdate代码修改 | 2017-12-01
2017-12-01 | client下的子账号在客户搜索页面不能看到项目任务 | 2017-12-01 | 周旭杰 | 程序上的bug | 2017-12-04 | Jack | 【crm】 | Jack | 是 | 2017-12-04 | Jack | 01.修改代码，提交至hotfix1.0.12.3
2017-12-05 | 坐席中我的报表查寻会查询到其他坐席的统计信息 | 2017-12-05 11:25 | strong | 查看报表的时候，改到后台生成，由于没有按坐席区分，都使用了同一条统计数据 | 2017-12-05 11:25 | 【外包】宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017-12-14 |  | 01.坐席清除缓存 ，重新查询我的报表 02.外包已修改代码 | 2017-12-14
2017-12-05 | 组长加了分配权限但是组长没有 | 2017-12-05 | strong | 程序bug，只给了默认权限没有加上上级分配的权限 | 2017-12-05 | Jack |  |  | 是 | 2017-12-14 |  | 01.与产品沟通这里的权限如何增加 02.修改代码 | 2017-12-14
2017-12-06 | 质检中的很多录音不能播放 | 2017-12-06 09:40 | QA-Tracy | 录音磁盘满了，昨天做了映射，无映射到新的磁盘 | 2017-12-06 09:40 | Stephen |  |  | 是 | 2017-12-06 10:27 | Stephen | 01.映射重新改回为原来的映射 02.准备新硬盘重新做迁移
2017-12-06 | 审批工单时无质检内容 | 2017-12-06 15:48 | April | 该内容原来是需要用布尔值判断的，改成字符串，永远是false了 | 2017-12-06 15:48 | 【外包】BigD |  |  | 是 | 2017-12-14 | Jack | 01.修改代码 | 2017-12-14 | Jack开会无时间查看
2017-12-06 | 质检报表不对，质检为可回拨后，没有计入抽检不合格 | 2017-12-06 16:52 | April | 页面是通过质检统计数据里的 qcStat.checked - qcStat.qcPassed进行显示的 这个质检在这个任务一共质检了两条数据，其中一个质检成可回拨，另一个客户第一次质检成成功，第二次质检成 话术不规范。 问题出在第二个客户质检了两次，都算是qcPassed，结果就造成页面抽检不合格那显示成0了 | 2017-12-06 16:52 | 【外包】宝 | 【外包】 |  | 是 | 2017-12-06 18:00 | 【外包】宝 | 01.手动更改数据 02.修复容错代码 | 2017-12-14
2017-12-13 | 迪士尼英语-线下-青少儿英语-北京-201712-094944-芜湖OP 外呼北京 几分钟没有接到一个电话，并且在消耗数据 | 2017-12-13 14:27 | 陈伟 | VOS为盗版的被攻击，导致与中继无法连接 | 2017-12-13 14:27 | strong |  |  | 是 | 2017-12-13 14:38 | strong | 重启vos
2017-12-15 | dba在成功提交客户页面打包至平台时失败，项目：莎翁-线下青少儿英语 | 2017-12-15 13:38 | April | 平台与crm定于2017/12/14日晚上线，上线后发现平台分支存在问题，进行前后台回滚，crm正常上线，传入downloadFilename后平台无法解析 | 2017-12-15 13:38 | Jack/Stephen | 【平台】 |  | 是 | 2017-12-15 | Jack/Stephen | 01.crm临时不传入downloadFilename字段（临时解决） 02.平台于2017/12/15修复代码，并上线 | 2017-12-15
2017-12-20 | 坐席导出报表在后台任务用时长 | 2017-12-20 18:00 | 业务 | 坐席在点击导出按钮后，处于后台任务没有运行完又不停的点击导出按钮，导致任务太多，运行时间长，资源不够 | 2017-12-20 | 【外包】 |  |  | 是 |  |  | 01.优化代码，坐席在后台任务没有执行完后不允许再次点击 |  | 需要后期优化
2017-12-21 | dba调配数据报服务器错误 | 2017-12-21 14:54 | dba | reseller 下的权限列表中调配与导出公用下载权限，没有勾选下载权限导致调配数据报错 | 2017-12-21 14:54 | Katherine | 【crm】 | Katherine | 是 | 2017-12-21 | Katherine | 01.给该dba加下载的权限（临时解决） 02.增加添加的权限，并提交至hotfix1.0.12.5 | 2017-12-21
2017-12-22 | 金宝贝数据加工（手拨项目）数据报表不对 | 2017-12-22 17:16 | 葛霞 | 在client库下的agent_reports表里某个 或 某几个 坐席 所对应的坐席组是DEFAULT，与界面选择的坐席组编号100086不对应，所以报表展示不出这类数据 =》 进一步跟进原因有可能是坐席在系统右上角的点击签入签出操作影响的 | 2017-12-23 |  | 【外包】 |  | 是 |  |  | 01.临时手动跑脚本修复数据 02.更改坐席签入机制 |  | 外包还未给解决方案
2017-12-28 | VIPJR-线上-青少儿英语任务预拨号数据消耗不振铃 | 2017-12-28 16:43 | 葛霞 | 走数据调配功能产生的数据,并且在调配过程中是部分成功， CUSTOMERINDEXES 缺客户id, 还有就是PHONEINDEXES 也有问题 | 2017-12-28 16:43 | 【外包】相当难受 jack/david/Katherine | 【crm】 |  | 否 |  |  | 01.删除数据，重新导入并回收（临时解决）
2017-12-29 | 22号的报表数据不对 | 2017-12-29 15:34 | strong | 01.22号的数据报表数据修复异常 02.数据对不上的原因不明 | 2017-12-29 15:34 | Jack | 【crm】 | Jack/Stephen | 是 |  |  | 01.重新跑报表修复数据
2018-01-03 | 坐席导出报表报错：有报表任务在处理 | 2018-01-03 13:16 | 陈伟 | 导致原因：这两个账号在2017年有旧的统计数据导出 状态是processing的。增加这导出统计报表限制功能后 每次导出都会到server_tasks表里检查该账号有没有未完成的统计报表导出 超过一个就会有这提示 | 2018-01-03 13:16 | 【外包】宝 |  |  | 是 | 2018/13 14:07:00 | 【外包】宝 | 外包已这两个账号旧的统计导出任务给改失败，坐席可以重新导出。
2018-01-04 | 2017年10月份的订单创建后没有同步到crm | 2018-01-04 | 业务部 | 导致原因不明 | 2018-01-04 | Jack/叶世明 |  |  | 否 |  |  | 01.叶世明跑接口创建任务（临时解决）
2018-01-04 | 预拨号中没有坐席签入，但是通话坐席个数为1 | 2018-01-04 12:06 | strong | 拨号器内有残余的的数据 | 2018-01-04 12:06 | 【外包】donnie | 【外包】 |  | 是 | 2018-01-04 12:10 | 【外包】donnie | 01.donnie手动清除残余的数据，别的组也有发现了再清
2018-01-05 | 数据部门反映删除客户数据每次都只能删除5000条，多余5000条后台任务处于进行中 | 2018-01-05 | 数据部 | 导致原因不明 | 2018-01-05 | Jack |  |  | 否 |  |  | 01.将生产上的3台taskcc更改为1台
2018-01-06 | 之前质检判的可回拔单质检备注里面没有内容 | 2018-01-08 12:58 | carrie | 业务第一次判定为合格，后面通过快速质检为可回拨，快速质检会刷掉质检备注 | 2018-01-08 | Jack |  |  | 是 | 2018-01-12 | Jack | 01.优化，去除快速质质检 |  |  | 截图的是以前外包打过的单子，当时QA判的是可回拨，质检备注中也说明了什么地方有问题，只要回拨确认一下就可以重新提交。昨天这个外包把回拨后的单子重新提交到了系统中。今天QA质检的时候发现，质检备注中没有内容，只是这个项目中没有，其它项目都是正常的
2018-01-08 | 数据调配导出一个城市后出现多个城市数据 | 2018-01-08 | 数据部 | 程序bug：导出接口里因为if判断错误，导致调配界面筛选的城市未加入数据库查询条件 | 2018-01-08 | Jack | 【crm】 | alistar | 是 | 2018-01-08 | Jack | 修改if判断语句，使城市参数正确拼接到数据库查询条件上 | 2018-01-08
2018-01-11 | 平台领取订单后在crm创建两个任务 | 2018-01-11 | 业务 | 由于网络原因，业务在领取订单时领取了两次，等待有网络时，在同一时刻在crm调了2次创建任务的接口，导致在crm创建了两个任务 | 2018-01-11 | strong |  |  | 是 | 2018-01-11 | strong | 01.strong手动将一个任务停用 02.等待两边协商如何优化该问题 | 2018-01-19
2018-01-15 | 在进行数据调配时数据部分成功，项目：乂学国际，数据总量87610，成功量：14341，失败量：73269 | 2018-01-15 16:18 | Vampire | 程序压力过大，坐席在线的情况下，调配大量数据导致程序崩溃 可能还有其他原因 | 2018-01-15 | Jack/Katherine |  |  | 否 |  |  |  |  | 将功能移至到批量系统可解决
2018-01-17 | 数据调配高级设置中线下项目选择城市与等级后点击分配弹出提示：请选择城市 | 2018-01-17 |  | 普通调配的时候城市默认加载，对城市进行过清除动作后，想要用高级调配，还是对普通调配的城市进行了验证 |  | Katherine/alistar | 【crm】 | alistar | 是 | 2018-01-18 | alistar | 高级调配时应对普通调配相应的验证跳过 | 2018-01-18
2018-01-18 | 质检下的录音录音不能播放，提示录音整理或转移中，暂时无法播放，请稍等 | 2018-01-18 13:15 | 陈伟 | 增加内存后重启后没有做录音映射 | 2018-01-18 13:15 | Stephen/strong |  |  | 是 | 2018-01-18 13:25 | Stephen | 重新做录音映射
2018-01-18 | 必益教育-线下-英国留学-201712-105943 必益教育-线下-英国留学-全国-201712-140537-芜湖OP 调配 1687 条数据失败 | 2018-01-18 13:32 | 数据部 | 中间仓与项目生产表中的电话号码重复了 | 2018-01-18 13:50 | Katherine |  |  | 是 | 2018-01-18 16:27 | Katherine | 已与大数据沟通相关结论
2018-01-23 | 熊小猫英语项目1月11号报表统计报表中成单7条，但是成功提交客户页面数据只有6条 | 2018-01-23 17:08 | 赵云 | 前几日大数据叫jack于误删的128条成单，其中包括这条数据 | 2018-01-23 17:08 | Jack | 【crm/大数据】 | Jack/大数据 | 是 | 2018/01/2324 | 寇浩、Jack | 修复被删除的数据
2018-01-30 | 平台调接口创建项目无自定义字段 | 2018-01-30 15:38 | strong | 业务方在平台上传的模板错了，在平台后台与crm没有做必填校验，导致进入crm没有自定义字段 | 2018-01-30 15:38 | Jack/叶世民、刘张亮 |  | 叶世民 | 是 | 2018-01-30 | 叶世民 | 01.叶世民做字符类型必填字段的校验 |  | 平台后期优化
2018-01-31 | 昆山 韦博少儿线下上海 使用预拨号不振铃 | 2018-01-31 09:45 | 昆山-邹巧 | 2018/1/30日平台传过来的项目 自定义字段模板 设置不正确， 电话号码没有传过来， 然后IT手工设置， 无法设置 | 2018-01-31 09:45 | Jack/strong |  |  | 是 | 2018-01-31 11:20 | jack | 01.jack将电话号码在数据库改成 phoneNum 类型， 但是还是无法拨号 02. 检查redis看到key全部不正确，电话号码都没有记录到redis里， DS部分后台任务清光数据， redis数据还是没清 03.手工把key删了， 再导入一批数据就可以正常拨打了
2018-01-31 | 坐席界面排行榜上的成单数和实际成单数不一致（1103坐席 芜湖OP） | 2018-01-31 14:40 | 赵云 | 坐席界面排行榜上的统计规则有误 | 2018-01-31 14:40 | Jack | 【外包】 |  | 否 |  |  | 01.项目经理说交给外包处理
2018-02-01 | 韦博少儿线下上海项目预拨号拨打电话不振铃 | 2018-02-01 16:46 | 昆山-邹巧 | redis中缺少key | 2018-02-01 16:46 | Jack |  |  | 是 | 2018-02-09 | david.yang | 01.重新回收数据拨打 02.补key 03.杨老师已写好脚本，如果再有类似的情况要运维运行脚本
2018-02-05 | 坐席反应坐席界面排行榜上的成单数和实际成单数不一致（1107坐席 芜湖OP） | 2018-02-05 09:46 | 赵云 | 同2018/1/31日，坐席界面排行统计时，首先保存为成功，计入redis+1，后来保存为失败，redis中没有-1，导致坐席界面排行统计不对 | 2018-02-05 09:46 | Jack | 【外包】 |  | 否 |  |  | 01.项目经理说交给外包处理
2018-02-06 | 点击编辑坐席组，报500 | 2018-02-06 17:30 | joice | 任务数量太多，点击编辑坐席组时加载了全部任务，导致mongo报错 | 2018-02-06 17:30 | Jack/【外包】 | 【外包】 |  | 是 | 2018-02-08 |  | 01.项目经理发邮件给外包，要外包处理 02.外包已处理2018/2/7，由于预发布环境有问题，暂时还不能上线
2018-02-07 | 成功提交客户页面有个电话号码显示不对（前四位被打*，后面都显示，项目韦博青少儿） | 2018-02-07 | joice | 程序bug：特殊号码正则错误 | 2018-02-07 | 李旭 | 【外包】 |  | 是 | 2018-02-08 |  | 1.程序bug，李旭已修改代码，准备上线
2018-02-09

## bug人员统计
筛选日期 | 问题现象 | 问题时间 | 提出者 | 导致原因 | 分析原因时间 | 查找人 | 责任归属方 | 引入人 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人 | 解决方案 | 上线时间 | 未解决方案 | 备注
2017-09-27 | 现在发现，在新平台的代理商反馈，可以看到其他代理商在新平台的拨打情况。并且可以看到明细等。 | 2017-09-27 | Terry Shi | 上次外包修改是客户数据页面的串号修复，这次修改是成单页的数据串号修复，也就是说是同样的后端逻辑处理，有一处改了，一处没改到 | 2017-09-28 02:41 | jack | 【外包】 |  | 是 | 2017-09-28 | 外包 | 查询成功提交客户数据列表时，根据当前client用户查询其下挂载的所有任务，将这些任务作为条件，去查询这些任务下的客户数据， 这样就不会发生 不属于该client的客户数据却显示在了这个client的数据列表里 的问题。 后续处理： 在第四季度对后端代码进行严格检查优化，确保线上稳定 | 2017-09-28
2017-09-27 | 对顺顺项目、傲梦编程项目做数据调配导入客户数据，日志显示数据部分成功 | 2017-09-27 | strong | 大数据调配记录中间仓 里面的 可调配数据与客户数据重复 | 2017-09-27 18:20 | jack/katherine | 【大数据】 |  |  |  |  | CRM建议：大数据方将可拨打数据导入中间仓时，严格查重，避免号码重复 部分成功情况发生
2017-09-28 | 坐席组预拨号页面展示数据异常， 不能拨号， 坐席不能签入签出 | 2017-09-28 | strong | 平台调用创建client接口，外包更新创建client的规则后，接口未同步更新 | 2017-09-28 | jack | 【CRM】 | jack | 是 | 2017-09-28 | jack | 01.已出问题client对数据进行手动修复 02.完善代码。调用外包的model，创建完了再更新来实现定制化，补充代码于28上线内容一同上线 | 2017-09-28
2017-09-28 | 辅导君项目，数据在消耗，不进线，昆山，莎翁少儿英语同上，内线打不出去，提出时间：2：19 | 2017-09-28 | 张凯，alex，ivy，赵云，沈嘉佳 | opensips于14：16至14：24挂了8分钟。opensips自身原因导致。 | 2017-09-29 | solo | opensips |  | 是 |  |  | opensips于14：24重启后恢复正常，系统异常时间8分钟，系统发觉异常至解决时间5分钟。 | 2017-10-09 | opensips开源框架有bug，目前采用临时方案解决 | 临时采用定时脚本检测服务，挂了就重启
2017-09-29 | 数据左侧按钮的下拉菜单显示不全。 | 2017-09-29 | strong | 外包于上线调整了样式，把生产环境当测试环境了 | 2017-09-29 | 外包 | 【外包】 |  | 否 |  |  |  |  | 外包更改代码中
2017-09-30 | 桥吧线上青少年英语-一线城市-201709，客户收到报告年龄有空的。DBA表里是有的 | 2017-09-30 | andy | projectId 为59a8efffb03623d07d233a21的这个项目 设定字段 里 年龄选项是一个可选列表，列表没有7，6 这种选项，通过上传成单的csv文件的审核没有排查掉不符合这个选项的条目，但是下载的时候进行了验证，所以不符合选项的年龄被设置为空。 | 2017-09-30 | ali | 【外包】 |  | 否 |  |  |  |  | 01.外包将导入数据功能中录入的内容应与字段设置的条件作对比过滤。 02.打包下载时应逐个获取字段不应整条数据拉出。减少io。 03.过去不符合字段要求的数据应进行清洗
2017-09-30 | 修改密码页面显示乱码 | 2017-09-30 | terry | 使用360浏览器导致的js兼容问题，换成google浏览器使用正常。 | 2017-09-30 | ali |  |  | 否 |  | jack |  |  | 对较低版本浏览器内核判断，给用户以提示
2017-10-09 | 金湖艺桥接包方无法登陆：找不到client | 2017/10/09 11：09 | yoko | 29号两个由平台调取接口应创建的client：金湖艺桥和东营星创。未成功创建。平台成功调取接口，但client未创建成功。平台直接跑脚本创建client成功，就是刘张亮调用的我们接口传的，然后业务能登了，说明接口没问题，还是平台调用时候的问题 | 2017-10-09 | katherine/jack | 【平台】 |  | 是 | 2017/10/09 12:00:00.0 | jack | 01.找到平台接包方id，刘张亮跑脚本建立client。经验证业务已可登陆。 02.建议平台方查找调用问题
2017-10-09 | 成本费率报表几个计费数值显示异常 | 2017/10/09 09：49 | strong | 很多任务的redis里rete_plan_id为空他们调用任务model做更新操作时，redis的key crm.mshuoke.com:C:CAMPAIGN:XXXXX:H 下面的字段 rate_plan_id 没有更新到， 然后就无法关联统计成本费率报表里几个计费数值 | 2017-10-09 | 外包 | 【外包】 |  | 是 | 2017/10/09 14：25 | 外包 | 01.外包已经提交修复到hotfix 02.并且需要跑脚本修复一下redis线上数据， 也就是 这个key crm.mshuoke.com:C:CAMPAIGN:XXXXX:H 下面的字段 rate_plan_id 需要 从mongo里拿出来 同步到redis